## 绩效自评审核意见
2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 智慧政协平台运行维护服务项目 | 涉及2020年度预算金额 | 115.60万元
项目主管部门 | 中国人民政治协商会议广东省东莞市委员会办公室
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报不够完整，如指标完成情况没有填写“佐证材料”；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果应用情况有待加强。
3、绩效信息公开情况：公开了2020年度绩效目标批复表。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(115.60)万元，调整后预算金额(115.60)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(114.96)万元，年初预算执行率为(99.45)%,调整后预算执行率为(99.45)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据单位自评信息显示，完成智慧政协平台运行维护，完成数据中心巡检12次，故障处理率，维护及时率100%。 存在问题：缺乏提供佐证材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据单位自评信息显示，东莞政协美誉度有效提升；管理制度延续性良好；受益对象满意度95%。 存在问题：缺乏提供佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位按照《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知（东财[2018]108号）》做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息（如年初批复绩效目标表、自评基础信息表、自评审核意见以及其他第三方评价结果等）公开，并附上具体网址。 （二）建议你单位认真总结经验，进一步加强自评组织工作，充实自评内容，提供相应佐证材料，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2021年09月15日